## Sheet1
时间点 | 任务 | 责任人 | 每日状态跟踪
2015/3/3-2015/3/4 | 确定服务器架构以及API接口设计 | 苗宏 | 2015/3/3：完成了架构设计并起草了一部分文档
2015/3/5-2015/3/7 | 发布服务器API接口文档 | 苗宏
2015/3/8-2015/3/31 | (1)服务器编码 (2)IOS编码 (3)Android编码 (4)web编码 | (1)服务器编码 -- 苗宏 (2)IOS编码 -- 曹宇光 (3)Android编码 -- 苗宏 (4)web编码 -- 苗宏
2015/4/1-2015/4/10 | (1)硬件调试 (2)代码移植 (3)多端联调 | 苗宏
2015/4/11- | 产品1.0版本发布及bug跟踪 | 苗宏